## Sheet1
耘客时间安排
项目风险点： | 1、语音相关功能 2、微信分享生成简版图片 3、Swift语言
耘客第一期时间安排
任务 | 王灿艺(后台) | 欧阳毅(Android) | 聂倩倩(IOS) | 钱兵兵(测试)
前期环境准备（GRPC,消息推送，图片语音 等等） | 2 | 2 | 2 | 0
注册、登录，忘记密码，修改密码 | 2 | 2 | 3 | 1
个人信息编辑，头像图片上传 | 1 | 1 | 2 | 1
消息推送 | 1 | 1 | 2 | 0
消息中心 | 0.5 | 1 | 1 | 0
客户管理：客户列表 | 0.5 | 1 | 2 | 1
客户管理：客户详情 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0
客户管理：编辑客户个人信息 | 1 | 2 | 4 | 0
客户管理：批量添加客户 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
客户管理：同步通讯录 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
客户跟进：日历首页 | 2 | 2 | 3 | 1
客户跟进：客户跟进-添加 | 0.5 | 1 | 3 | 0
客户跟进：待办提醒-添加 | 0.5 | 1 | 1 | 0
客户跟进：客户跟进与待办提醒-详情修改 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0
待办提醒定时任务 | 2 | 0 | 0 | 0
服务器部署（APP后台，定时任务） | 2 | 0 | 0 | 0
共计(8小时/天/人) | 16.5 | 17.5 | 27.5 | 5
朝九晚九(10小时/天) | 13.2 | 14 | 22
朝九晚九——开始时间 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18
朝九晚九——完成时间/联调冒烟开始时间 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-20
联调冒烟结束时间/提测开始时间 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-23
测试结束时间 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-30
验收时间 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-07-03
上线时间 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-07-04
耘客第二期时间安排
任务 | 王灿艺(后台) | 欧阳毅(Android) | 聂倩倩(IOS) | 钱兵兵(测试)
认证理财师 | 1 | 2 | 3 | 0
微信分享：分享列表 | 1 | 2 | 2 | 0
微信分享：产品库列表 | 1 | 2 | 2 | 1
微信分享：产品详情 | 1 | 2 | 2 | 0
微信分享：编辑简版/原创内容 | 0.5 | 1 | 1 | 0
微信分享：预览简版/原创内容 | 0.5 | 2 | 2 | 0
管理后台：理财师认证审核 | 2 | 0 | 0 | 1
HTML5:产品详情 | 1 | 0 | 0 | 0.5
HTML5:理财师微名片详情 | 1 | 0 | 0 | 0.5
服务器部署（APP后台，管理后台，HTML5） | 2 | 0 | 0 | 0
语音转文字 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
Formulas:
王灿艺(后台) = WORKDAY([王灿艺(后台), row above],B24+1)
王灿艺(后台) = WORKDAY([王灿艺(后台), row above],E23)
欧阳毅(Android) = WORKDAY([欧阳毅(Android), row above],C24+1)
欧阳毅(Android) = WORKDAY([欧阳毅(Android), row above],E23)
聂倩倩(IOS) = WORKDAY([聂倩倩(IOS), row above],E23)