## Sheet1
CRM项目测试计划表
项目风险点： | 1、客服排班 2、
CRMV1.0测试计划
任务 | 钱兵兵
用例开发阶段
获客
添加客户 | 0.5
回访客户
首次待回访客户 | 0.25
二次待跟进客户 | 0.25
客户管理
回收站 | 0.25
销售
我的客户
临时绑定列表 | 0.5
临时绑定客户更近 | 0
永久绑定列表 | 0.5
添加S级客户 | 0
永久绑定客户跟进 | 0
同业客户
同业客户列表 | 0.5
同业客户跟进 | 0
管理
设置
0
0
0
0
总计耗时 | 2.75
测试阶段 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮+第四轮
| 2 | 1 | 1+1
验收阶段
测试用例评审时间
开发提测时间
测试结束时间
验收时间 |  | 1900-01-01 | 1900-01-01
上线时间 |  | 1900-01-02 | 1900-01-02
Formulas:
第二轮 = WORKDAY([第二轮, row above],1)
第三轮+第四轮 = WORKDAY([第三轮+第四轮, row above],1)